## Sheet1
附表：
实施大景区改革建设工程专项行动计划表
序号 | 总体要求 | 具体任务 | 时限要求 | 牵头单位
1 | 2020年前，把全省19个大景区建设成为体量大、旅游项目多、吸纳能力强、四至范围清晰、空间连贯完整、功能配套完善、管理统一顺畅、游客停留时间长的大景区，打造国内外知名景区品牌，形成核心竞争力。每个大景区年接待游客300万人次以上，年均综合收入达到25亿元以上，形成市场规模效益。辐射带动周边不同层级旅游经济的发展，把大景区建设成为地区旅游业快速发展新的增长极，成为地方国民经济发展支柱产业和第三产业的龙头。 | 管理运营体制改革。组建大景区管委会，形成“统一规划、统一保护、统一建设、统一管理”的大景区运营管理体制机制。按照现代企业制度和法人治理结构组建大景区旅游开发公司。 | 2018年底前，完成涉及省级主管部门下放经营权的兴隆山、麦积山、冶力关、崆峒山、松鸣岩—古生物化石地质公园5个大景区旅游经营权分离移交工作。其他14个大景区,相关市州负责涉及本市州区域内的资源整合和经营权分离移交工作。 | 相关市州政府、省旅发委
2020年底前，全面完成19个大景区在管理体制、产品体系、服务功能、保障能力等方面的改革建设任务。
2 |  | 景区基础建设和旅游产品升级。加快大景区旅游项目建设，力争年均实际完成投资增长15%以上。完善大景区道路、停车场、游客中心、旅游厕所、指示标识体统、休憩设施、应急救援系统、安全保障设施等，统一布局购物街区、特色餐饮、文艺表演等基础设施和公共服务设施。促进区域旅游目的地综合体建设。 | 2018年，建成敦煌、嘉峪关 张掖丹霞、黄河三峡、拉卜楞寺5个大景区。 | 相关市州政府、省旅发委
2019年，建成崆峒山、官鹅沟、麦积山、马踏飞燕、兰州黄河风情线、兴隆山、紫金花城、松鸣岩、冶力关、黄河石林10个大景区。
2020年，建成酒泉卫星发射中心、渭河源、大云寺-王母宫、红色南梁4个大景区。
3 |  | 景区质量提升。把一批大景区建设成标志性工程，成功创建国家5A级旅游景区5个以上。 | 2018年，张掖丹霞完成国家5A级景区创建工作；力争官鹅沟、黄河三峡通过国家5A级景区景观质量评审。 | 相关市州政府、省旅发委
2020年，把张掖丹霞、官鹅沟、黄河三峡、黄河石林、拉卜楞寺等5个大景区创建为国家5A级景区；把嘉峪关、张掖丹霞、麦积山、崆峒山、马踏飞燕、紫金花城、兰州黄河风情线、黄河石林、黄河三峡、拉卜愣寺、官鹅沟等11个大景区建设成标志性工程。